Anexo I: Plan de proyecto de Software

Diseño e implementación de un Videojuego de Ritmo

# Introducción

La tarea principal de este anexo es realizar la planificación previa del proyecto en pos de la organización, delimitación plazos y reparto de tareas y actividades durante el desarrollo del proyecto software. Esta planificación consta de dos partes: la estimación de esfuerzo teniendo en cuenta factores de complejidad y la planificación temporal mediante un diagrama de Gantt. De esta manera también tendremos una visión de la viabilidad del proyecto.

# Estiamción del esfuerzo

En esta primera parte se predecirá la cantidad de esfuerzo que será necesaria para poder desarrollar el sistema de software. Esto se llevara a cabo mediante el cálculo . de Puntos  de casos de uso (UCP).

Estos puntos vienen determinados por tres variables:

- UUCP (Unadjusted Use Case Points) - desglosados en dos apartados

- UUCW (Unadjusted Use Case Weight)

- UAW (Unadjusted Actor Weight)

- TCF (Technical Complexity Factor)

- ECF (Environmental Complexity Factor)

Estos puntos, una vez estimados por separado, nos servirán para calcular los UCP con la siguiente formula:

UCP = UUCP * TCF * ECF

## UAW – Unadjusted Actor Weight (Complejidad de los actores)

Primero valuaremos el peso de los actores que interactuaran con nuestro sistema. Según la complejidad del actor tendremos 3 tipos:

- Simple:	 El actor es un sistema y la aplicación se comunica con él mediante una API

- Medio:  El actor es un sistema y la aplicación se comunica con él mediante el uso de un protocolo (Internet)

- Complejo: El actor es una persona con una interfaz gráfica

| Actor | Complejidad |
| --- | --- |
| Sistema | Simple |
| Usuario | Complejo |

Tabla 1: Complejidad de los actores

## UUCW – Unadjusted Use Case Weight (Complejidad de los casos de uso)